## Project Planner
Cronograma de Actividades
| Alex Daniel Maas Esquivel |  |  | Period Highlight: | 20 |  |  |  |  | % Completado
| Actividad | Inicio | Final (tiempo en terminar) | % Completado | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-17 | 2021-06-24 | 2021-07-01 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-30
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Investigacion sobre algoritmos de Robotica de Enjambre | 1 | 3 | 100%
2 | Investigacion sobre PSO y aplicaciones de este | 2 | 3 | 100%
3 | Creacion de Algoritmo PSO en matlab | 4 | 3 | 100%
4 | Evaluacion de funciones costo para validar PSO | 5 | 3 | 100%
5 | Investigacion sobre robots moviles usados en robotica Swarm | 6 | 5 | 100%
6 | Evaluacion de Microcontroladores a utilizar | 7 | 5 | 100%
7 | Correr de nuevo programas de tesis anteriores | 8 | 7 | 100%
8 | Lectura de carpetas de Github de tesis anteriores | 8 | 7 | 100%
9 | Evaluacion de Lenguaje de Programacion a autilizar | 10 | 6 | 100%
10 | Evaluacion de Robots | 12 | 5 | 100%
11 | Volver a familiazrizarce con la Raspberry (creacion de nueva imagen) | 14 | 7 | 100%
12 | Migracion del PSO | 20 | 6 | 0%
13 | Validacion de Migracion del PSO | 25 | 6 | 0%
14 | Pruebas para comporbar el correcto funcionamiento del PSO | 30 | 4 | 0%
15 | Prubeas emplementando robots fisicos | 33 | 4 | 0%
16 | Redaccion del Protocolo | 8 | 13 | 100%
17 | Entrega ofical del Protocolo | 20 | 1 | 100%
18 | Redaccion de la Tesis | 20 | 18 | 0%
19 | Entrega ofical de la Tesis | 37 | 2 | 0%

## Sheet1
Cronograma de Actividades
| Alex Daniel Maas Esquivel |  |  | Period Highlight: | 17 |  |  |  |  | % Completado
| Actividad | Inicio | Final (tiempo en terminar) | % Completado | 44217 | 44224 | 44231 | 44238 | 44245 | 44252 | 44259 | 44266 | 44273 | 44280 | 44287 | 44294 | 44301 | 44308 | 44315 | 44322 | 44329 | 44336 | 44343 | 44350 | 44357 | 44364 | 44371 | 44378 | 44385 | 44392 | 44399 | 44406 | 44413 | 44420 | 44427 | 44434 | 44441 | 44448 | 44455 | 44462 | 44469 | 44476 | 44483 | 44490 | 44497
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | Investigacion sobre algoritmos de Robotica de Enjambre | 1 | 3 | 1
2 | Investigacion sobre PSO y aplicaciones de este | 2 | 3 | 1
3 | Creacion de Algoritmo PSO en matlab | 4 | 3 | 1
4 | Evaluacion de funciones costo para validar PSO | 5 | 3 | 1
5 | Investigacion sobre robots moviles usados en robotica Swarm | 6 | 5 | 1
6 | Evaluacion de Microcontroladores a utilizar | 7 | 5 | 1
7 | Correr de nuevo programas de tesis anteriores | 8 | 7 | 1
8 | Lectura de carpetas de Github de tesis anteriores | 8 | 7 | 1
9 | Evaluacion de Lenguaje de Programacion a autilizar | 10 | 6 | 1
10 | Evaluacion de Robots | 12 | 5 | 1